聊城市农村人居环境整治行动

工 作 动 态

第**3**期

中共聊城市委农业农村委员会办公室 2019年5月16日

【按】近期，各县（市、区）积极贯彻全市农村人居环境整治工作部署要求，在工作中主动作为，出真招、下真力、用真劲，农村人居环境整治工作初见成效。现将部分好的做法印发，供各县（市、区）、镇（街）相互学习借鉴。

东阿县：学习先进经验 四级齐抓共管

东阿县紧紧围绕“县主导、镇主抓、村主体”的工作思路，形成“县、镇、管区、村”四级书记抓整治的工作格局。4月28日，县委书记雷霞同志到铜城街道就人居环境整治工作进行现场调研。4月29日，县长马广朋同志带队到德州市夏津县、平原县就乡村振兴“三区联建”、人居环境整治工作进行考察学习。该县制定下发了《关于印发<东阿县开展“农村人居环境整治攻坚月”活动实施方案>的通知，明确要求攻坚月活动情况与年终考核挂钩，实行县对各镇（街）排名，镇对各管区排名，管区对各村排名制度，进行正负面双向激励。东阿县与当地有关企业协调，以先供砖铺路后兑付资金的方式支持胡同硬化。截至目前，该县共整合资金2600万元，对验收合格的胡同硬化，给予每平方12元的奖补。目前，该县51个村已完成胡同硬化，正在施工的村78个。

阳谷县：强化工作督导 有效传导压力

针对4月份全市暗访排名情况，副市长、阳谷县委书记田中俊同志同落后乡镇主要负责同志进行谈话。县委常委、组织部长王志国同志、副县长王霞同志到有关乡镇现场督导，提出明确要求，有效传达压力，全县农村人居环境整治工作进展明显。5月8日，县委组织部、县农业农村局组织有关领导干部到乡镇进行暗访，并对暗访情况进行排名。5月13日，县委组织部和县农业农村局成立10个联合工作组到乡镇督导，并对全县所有镇（街）、管理区进行排名。县电视台对排名前三名的村和后三名的村实地进行拍摄，并于当晚在县电视台播放，对排名情况进行公开，推广先进做法，曝光突出问题。

高唐县固河镇：平整闲置土地 增加集体收入

固河镇按照“平清种增改”要求，分管领导、管区书记、支部书记奋战一线，村两委干部带头，群众齐上阵，清理村内“三大堆”，平整村内闲散土地。全镇调配各类作业机械200余台，着重对村内闲散宅基、涝洼地进行平整，对坑塘河沟进行挖掘疏通，对危房及残垣断壁进行清除。目前，全镇75个村居“三大堆”已彻底清理，先后有20个村对平整后的土地进行竞标流转，其中王堂、岳堂两村平整土地200余亩并进行流转，增加村集体收入10万余元。前吴、后吴两村平整土地近400亩，即将进行竞标流转，预计可为两村增加集体收入20万元左右。

阳谷县十五里园镇：以点带面 真抓实干

5月1日，十五里园镇组织120余人到东昌府区侯营镇参观学习，对标先进找差距。截至目前，该镇共发放明白纸20000余张，张贴标语600余幅，悬挂横幅50余条，通过村广播、微信公众号积极宣传相关工作内容和要求，营造了浓厚的舆论氛围。建立“以点带面”的工作机制，启动专项资金100万元，出动挖土机、铲车等机械150余台次，动用劳动力900余人次，清理空闲宅基190余处，整理废旧坑塘28处，硬化村内胡同280余条,清理“三大堆”4200余处，动用土方36万余立方米，清运垃圾360余吨，围挡护栏4000余米，种植“山椒2号”朝天椒200余亩，改善了人居环境，增加了群众收入。

莘县燕店镇：查找不足 集中行动

全市农村人居环境整治督导后，燕店镇认真查找自身不足，召开专题党委会议研究工作措施，明确提出将人居环境整治列为一把手工程，成立了三个督导组，围绕着“平清种增改”，着力解决村庄环境脏乱差问题。每三天对全镇34个村庄活动情况进行一次评比，前三名的村庄奖励支部书记2000元，后三名的村庄约谈支部书记，连续被约谈的给予诫勉处分。把人居环境整治纳入全年工作目标，与村干部绩效工资挂钩，同时动员群众“自己的家园自己建，自己的事情自己办”，营造“人人参与、家家行动、户户受益”的良好氛围。发动党员干部群众利用15天时间集中清理整治人居环境，集中活动结束后，逐村进行验收。同时，对验收达标的村按照每人20元标准进行奖补。目前已清理“三大堆”1000余处，规整闲散宅基300余处，坑塘100余处，清理生产生活垃圾200余吨，栽种国槐、紫藤、海棠、复叶槭、红叶石楠、石榴、山楂、核桃、冬青等绿植20000余株，绿化裸露土地1万余平方米。

### 报：市委、市人大、市政府、市政协有关领导

发：各县（市、区）党委农业农村委员会主任、副主任及办公室，市委农业农村委员会成员单位

中共聊城市委农业农村委员会办公室 2019年5月16日印发